## Synthèse
Entité | Météo J | Météo J-1 | Météo J-5 | Règles déclenchantes | Prévision ou Risque | Tickets en cause
ENT-A | Rouge | Rouge | Rouge | IND-1 : 4 (seuil ≥ 3) | Sortie du rouge estimée le 13/10/2026 (fourchette 13/10/2026 – non bornée), probabilité 50 % sous 10 Jours ouvrés | DEMO-3117 | DEMO-3234 | DEMO-3316 | DEMO-3389
ENT-B | Rouge | Rouge | Rouge | IND-1 : 9 (seuil ≥ 3) | Pas de sortie du rouge projetée (probabilité 0 % sous 10 Jours ouvrés) | DEMO-2842 | DEMO-2928 | DEMO-3079 | DEMO-3128 | DEMO-3160 | DEMO-3232 | DEMO-3307 | DEMO-3430 | DEMO-3450
ENT-C | Orange | Orange | Orange | IND-4 : 18 % (seuil ≥ 10 %) | Risque d'entrée en rouge IND-4 : franchissement estimé le 14/10/2026 (valeur 18 %, seuil rouge 20 %, horizon 5 Jours ouvrés), valeur projetée 20,7 % | DEMO-2350 | DEMO-2414 | DEMO-2612 | DEMO-2654 | DEMO-2658 | DEMO-2665 | DEMO-2679 | DEMO-2687 | DEMO-2740 | DEMO-2843 | DEMO-2868 | DEMO-2944 | DEMO-3011 | DEMO-3041 | DEMO-3100 | DEMO-3111 | DEMO-3120 | DEMO-3123 | DEMO-3132 | DEMO-3193 | DEMO-3220 | DEMO-3282 | DEMO-3296 | DEMO-3378 | DEMO-3396 | DEMO-3452 | DEMO-3453
ENT-D | Vert | Vert | Vert |  | Aucun Risque d'entrée en rouge
ENT-E | Jaune | Jaune | Jaune | IND-6 : 1 (seuil ≥ 1) | Aucun Risque d'entrée en rouge | DEMO-3088
ENT-F | Jaune | Jaune | Jaune | IND-6 : 1 (seuil ≥ 1) | Aucun Risque d'entrée en rouge | DEMO-1205
ENT-G | Jaune | Jaune | Jaune | IND-6 : 1 (seuil ≥ 1) | Aucun Risque d'entrée en rouge | DEMO-153
ENT-H | Jaune | Jaune | Jaune | IND-6 : 1 (seuil ≥ 1) | Aucun Risque d'entrée en rouge | DEMO-1748
ENT-I | Jaune | Jaune | Jaune | IND-6 : 1 (seuil ≥ 1) | Aucun Risque d'entrée en rouge | DEMO-1390
ENT-J | Jaune | Jaune | Jaune | IND-6 : 1 (seuil ≥ 1) | Aucun Risque d'entrée en rouge | DEMO-781

## Météo détaillée
Entité | Code | Indicateur | Statut | Valeur | Couleur | Seuils | Motif
ENT-A | IND-1 | Anomalies bloquantes ouvertes | Évalué | 4 | Rouge | Orange ≥ 1 ; Rouge ≥ 3
ENT-A | IND-2 | Âge de la plus ancienne bloquante ouverte (Jours ouvrés) | Évalué | 4 | Vert | Orange > 5 ; Rouge > 10
ENT-A | IND-3 | Anomalies majeures ouvertes | Évalué | 2 | Vert | Jaune ≥ 5 ; Orange ≥ 10 ; Rouge ≥ 20
ENT-A | IND-4 | Taux de KO des Cas de test exécutés, Phase en cours | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 5 % ; Orange ≥ 10 % ; Rouge ≥ 20 % | 1 Cas de test exécuté(s) en Phase tnr le 2026-10-09, en deçà du garde-fou de 20
ENT-A | IND-5 | Certifications refusées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Rouge ≥ 1
ENT-A | IND-6 | Certifications réservées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Jaune ≥ 1 ; Orange ≥ 2
ENT-A | IND-7 | Ratio Entrées / Sorties bloquantes et majeures, Fenêtre glissante | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune > 1 ; Orange > 1,5 | 4 Entrée(s) d'Anomalies bloquantes ou majeures sur la Fenêtre glissante, en deçà du garde-fou de 5
ENT-A | IND-8 | Hausse du taux de KO par rapport à J-5 (points) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 3 % ; Orange ≥ 5 % | IND-4 non évaluable le 2026-10-09 (1 Cas de test exécuté(s) en Phase tnr le 2026-10-09, en deçà du garde-fou de 20)
ENT-B | IND-1 | Anomalies bloquantes ouvertes | Évalué | 9 | Rouge | Orange ≥ 1 ; Rouge ≥ 3
ENT-B | IND-2 | Âge de la plus ancienne bloquante ouverte (Jours ouvrés) | Évalué | 7 | Orange | Orange > 5 ; Rouge > 10
ENT-B | IND-3 | Anomalies majeures ouvertes | Évalué | 6 | Jaune | Jaune ≥ 5 ; Orange ≥ 10 ; Rouge ≥ 20
ENT-B | IND-4 | Taux de KO des Cas de test exécutés, Phase en cours | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 5 % ; Orange ≥ 10 % ; Rouge ≥ 20 % | aucun Cas de test exécuté en Phase tnr le 2026-10-09
ENT-B | IND-5 | Certifications refusées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Rouge ≥ 1
ENT-B | IND-6 | Certifications réservées (Vague en cours) | Évalué | 1 | Jaune | Jaune ≥ 1 ; Orange ≥ 2
ENT-B | IND-7 | Ratio Entrées / Sorties bloquantes et majeures, Fenêtre glissante | Évalué | 1,2 | Jaune | Jaune > 1 ; Orange > 1,5
ENT-B | IND-8 | Hausse du taux de KO par rapport à J-5 (points) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 3 % ; Orange ≥ 5 % | IND-4 non évaluable le 2026-10-09 (aucun Cas de test exécuté en Phase tnr le 2026-10-09)
ENT-C | IND-1 | Anomalies bloquantes ouvertes | Évalué | 0 | Vert | Orange ≥ 1 ; Rouge ≥ 3
ENT-C | IND-2 | Âge de la plus ancienne bloquante ouverte (Jours ouvrés) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Orange > 5 ; Rouge > 10 | aucune Anomalie bloquante ouverte
ENT-C | IND-3 | Anomalies majeures ouvertes | Évalué | 2 | Vert | Jaune ≥ 5 ; Orange ≥ 10 ; Rouge ≥ 20
ENT-C | IND-4 | Taux de KO des Cas de test exécutés, Phase en cours | Évalué | 18 % | Orange | Jaune ≥ 5 % ; Orange ≥ 10 % ; Rouge ≥ 20 %
ENT-C | IND-5 | Certifications refusées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Rouge ≥ 1
ENT-C | IND-6 | Certifications réservées (Vague en cours) | Évalué | 1 | Jaune | Jaune ≥ 1 ; Orange ≥ 2
ENT-C | IND-7 | Ratio Entrées / Sorties bloquantes et majeures, Fenêtre glissante | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune > 1 ; Orange > 1,5 | 2 Entrée(s) d'Anomalies bloquantes ou majeures sur la Fenêtre glissante, en deçà du garde-fou de 5
ENT-C | IND-8 | Hausse du taux de KO par rapport à J-5 (points) | Évalué | 4 % | Jaune | Jaune ≥ 3 % ; Orange ≥ 5 %
ENT-D | IND-1 | Anomalies bloquantes ouvertes | Évalué | 0 | Vert | Orange ≥ 1 ; Rouge ≥ 3
ENT-D | IND-2 | Âge de la plus ancienne bloquante ouverte (Jours ouvrés) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Orange > 5 ; Rouge > 10 | aucune Anomalie bloquante ouverte
ENT-D | IND-3 | Anomalies majeures ouvertes | Évalué | 3 | Vert | Jaune ≥ 5 ; Orange ≥ 10 ; Rouge ≥ 20
ENT-D | IND-4 | Taux de KO des Cas de test exécutés, Phase en cours | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 5 % ; Orange ≥ 10 % ; Rouge ≥ 20 % | 2 Cas de test exécuté(s) en Phase tnr le 2026-10-09, en deçà du garde-fou de 20
ENT-D | IND-5 | Certifications refusées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Rouge ≥ 1
ENT-D | IND-6 | Certifications réservées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Jaune ≥ 1 ; Orange ≥ 2
ENT-D | IND-7 | Ratio Entrées / Sorties bloquantes et majeures, Fenêtre glissante | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune > 1 ; Orange > 1,5 | 2 Entrée(s) d'Anomalies bloquantes ou majeures sur la Fenêtre glissante, en deçà du garde-fou de 5
ENT-D | IND-8 | Hausse du taux de KO par rapport à J-5 (points) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 3 % ; Orange ≥ 5 % | IND-4 non évaluable le 2026-10-09 (2 Cas de test exécuté(s) en Phase tnr le 2026-10-09, en deçà du garde-fou de 20)
ENT-E | IND-1 | Anomalies bloquantes ouvertes | Évalué | 0 | Vert | Orange ≥ 1 ; Rouge ≥ 3
ENT-E | IND-2 | Âge de la plus ancienne bloquante ouverte (Jours ouvrés) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Orange > 5 ; Rouge > 10 | aucune Anomalie bloquante ouverte
ENT-E | IND-3 | Anomalies majeures ouvertes | Évalué | 2 | Vert | Jaune ≥ 5 ; Orange ≥ 10 ; Rouge ≥ 20
ENT-E | IND-4 | Taux de KO des Cas de test exécutés, Phase en cours | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 5 % ; Orange ≥ 10 % ; Rouge ≥ 20 % | 1 Cas de test exécuté(s) en Phase tnr le 2026-10-09, en deçà du garde-fou de 20
ENT-E | IND-5 | Certifications refusées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Rouge ≥ 1
ENT-E | IND-6 | Certifications réservées (Vague en cours) | Évalué | 1 | Jaune | Jaune ≥ 1 ; Orange ≥ 2
ENT-E | IND-7 | Ratio Entrées / Sorties bloquantes et majeures, Fenêtre glissante | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune > 1 ; Orange > 1,5 | 1 Entrée(s) d'Anomalies bloquantes ou majeures sur la Fenêtre glissante, en deçà du garde-fou de 5
ENT-E | IND-8 | Hausse du taux de KO par rapport à J-5 (points) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 3 % ; Orange ≥ 5 % | IND-4 non évaluable le 2026-10-09 (1 Cas de test exécuté(s) en Phase tnr le 2026-10-09, en deçà du garde-fou de 20)
ENT-F | IND-1 | Anomalies bloquantes ouvertes | Évalué | 0 | Vert | Orange ≥ 1 ; Rouge ≥ 3
ENT-F | IND-2 | Âge de la plus ancienne bloquante ouverte (Jours ouvrés) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Orange > 5 ; Rouge > 10 | aucune Anomalie bloquante ouverte
ENT-F | IND-3 | Anomalies majeures ouvertes | Évalué | 2 | Vert | Jaune ≥ 5 ; Orange ≥ 10 ; Rouge ≥ 20
ENT-F | IND-4 | Taux de KO des Cas de test exécutés, Phase en cours | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 5 % ; Orange ≥ 10 % ; Rouge ≥ 20 % | 1 Cas de test exécuté(s) en Phase tnr le 2026-10-09, en deçà du garde-fou de 20
ENT-F | IND-5 | Certifications refusées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Rouge ≥ 1
ENT-F | IND-6 | Certifications réservées (Vague en cours) | Évalué | 1 | Jaune | Jaune ≥ 1 ; Orange ≥ 2
ENT-F | IND-7 | Ratio Entrées / Sorties bloquantes et majeures, Fenêtre glissante | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune > 1 ; Orange > 1,5 | 2 Entrée(s) d'Anomalies bloquantes ou majeures sur la Fenêtre glissante, en deçà du garde-fou de 5
ENT-F | IND-8 | Hausse du taux de KO par rapport à J-5 (points) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 3 % ; Orange ≥ 5 % | IND-4 non évaluable le 2026-10-09 (1 Cas de test exécuté(s) en Phase tnr le 2026-10-09, en deçà du garde-fou de 20)
ENT-G | IND-1 | Anomalies bloquantes ouvertes | Évalué | 0 | Vert | Orange ≥ 1 ; Rouge ≥ 3
ENT-G | IND-2 | Âge de la plus ancienne bloquante ouverte (Jours ouvrés) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Orange > 5 ; Rouge > 10 | aucune Anomalie bloquante ouverte
ENT-G | IND-3 | Anomalies majeures ouvertes | Évalué | 2 | Vert | Jaune ≥ 5 ; Orange ≥ 10 ; Rouge ≥ 20
ENT-G | IND-4 | Taux de KO des Cas de test exécutés, Phase en cours | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 5 % ; Orange ≥ 10 % ; Rouge ≥ 20 % | aucun Cas de test exécuté en Phase tnr le 2026-10-09
ENT-G | IND-5 | Certifications refusées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Rouge ≥ 1
ENT-G | IND-6 | Certifications réservées (Vague en cours) | Évalué | 1 | Jaune | Jaune ≥ 1 ; Orange ≥ 2
ENT-G | IND-7 | Ratio Entrées / Sorties bloquantes et majeures, Fenêtre glissante | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune > 1 ; Orange > 1,5 | 2 Entrée(s) d'Anomalies bloquantes ou majeures sur la Fenêtre glissante, en deçà du garde-fou de 5
ENT-G | IND-8 | Hausse du taux de KO par rapport à J-5 (points) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 3 % ; Orange ≥ 5 % | IND-4 non évaluable le 2026-10-09 (aucun Cas de test exécuté en Phase tnr le 2026-10-09)
ENT-H | IND-1 | Anomalies bloquantes ouvertes | Évalué | 0 | Vert | Orange ≥ 1 ; Rouge ≥ 3
ENT-H | IND-2 | Âge de la plus ancienne bloquante ouverte (Jours ouvrés) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Orange > 5 ; Rouge > 10 | aucune Anomalie bloquante ouverte
ENT-H | IND-3 | Anomalies majeures ouvertes | Évalué | 3 | Vert | Jaune ≥ 5 ; Orange ≥ 10 ; Rouge ≥ 20
ENT-H | IND-4 | Taux de KO des Cas de test exécutés, Phase en cours | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 5 % ; Orange ≥ 10 % ; Rouge ≥ 20 % | aucun Cas de test exécuté en Phase tnr le 2026-10-09
ENT-H | IND-5 | Certifications refusées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Rouge ≥ 1
ENT-H | IND-6 | Certifications réservées (Vague en cours) | Évalué | 1 | Jaune | Jaune ≥ 1 ; Orange ≥ 2
ENT-H | IND-7 | Ratio Entrées / Sorties bloquantes et majeures, Fenêtre glissante | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune > 1 ; Orange > 1,5 | 3 Entrée(s) d'Anomalies bloquantes ou majeures sur la Fenêtre glissante, en deçà du garde-fou de 5
ENT-H | IND-8 | Hausse du taux de KO par rapport à J-5 (points) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 3 % ; Orange ≥ 5 % | IND-4 non évaluable le 2026-10-09 (aucun Cas de test exécuté en Phase tnr le 2026-10-09)
ENT-I | IND-1 | Anomalies bloquantes ouvertes | Évalué | 0 | Vert | Orange ≥ 1 ; Rouge ≥ 3
ENT-I | IND-2 | Âge de la plus ancienne bloquante ouverte (Jours ouvrés) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Orange > 5 ; Rouge > 10 | aucune Anomalie bloquante ouverte
ENT-I | IND-3 | Anomalies majeures ouvertes | Évalué | 1 | Vert | Jaune ≥ 5 ; Orange ≥ 10 ; Rouge ≥ 20
ENT-I | IND-4 | Taux de KO des Cas de test exécutés, Phase en cours | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 5 % ; Orange ≥ 10 % ; Rouge ≥ 20 % | aucun Cas de test exécuté en Phase tnr le 2026-10-09
ENT-I | IND-5 | Certifications refusées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Rouge ≥ 1
ENT-I | IND-6 | Certifications réservées (Vague en cours) | Évalué | 1 | Jaune | Jaune ≥ 1 ; Orange ≥ 2
ENT-I | IND-7 | Ratio Entrées / Sorties bloquantes et majeures, Fenêtre glissante | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune > 1 ; Orange > 1,5 | 1 Entrée(s) d'Anomalies bloquantes ou majeures sur la Fenêtre glissante, en deçà du garde-fou de 5
ENT-I | IND-8 | Hausse du taux de KO par rapport à J-5 (points) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 3 % ; Orange ≥ 5 % | IND-4 non évaluable le 2026-10-09 (aucun Cas de test exécuté en Phase tnr le 2026-10-09)
ENT-J | IND-1 | Anomalies bloquantes ouvertes | Évalué | 0 | Vert | Orange ≥ 1 ; Rouge ≥ 3
ENT-J | IND-2 | Âge de la plus ancienne bloquante ouverte (Jours ouvrés) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Orange > 5 ; Rouge > 10 | aucune Anomalie bloquante ouverte
ENT-J | IND-3 | Anomalies majeures ouvertes | Évalué | 2 | Vert | Jaune ≥ 5 ; Orange ≥ 10 ; Rouge ≥ 20
ENT-J | IND-4 | Taux de KO des Cas de test exécutés, Phase en cours | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 5 % ; Orange ≥ 10 % ; Rouge ≥ 20 % | 1 Cas de test exécuté(s) en Phase tnr le 2026-10-09, en deçà du garde-fou de 20
ENT-J | IND-5 | Certifications refusées (Vague en cours) | Évalué | 0 | Vert | Rouge ≥ 1
ENT-J | IND-6 | Certifications réservées (Vague en cours) | Évalué | 1 | Jaune | Jaune ≥ 1 ; Orange ≥ 2
ENT-J | IND-7 | Ratio Entrées / Sorties bloquantes et majeures, Fenêtre glissante | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune > 1 ; Orange > 1,5 | 1 Entrée(s) d'Anomalies bloquantes ou majeures sur la Fenêtre glissante, en deçà du garde-fou de 5
ENT-J | IND-8 | Hausse du taux de KO par rapport à J-5 (points) | Non évaluable | non évaluable | Vert | Jaune ≥ 3 % ; Orange ≥ 5 % | IND-4 non évaluable le 2026-10-09 (1 Cas de test exécuté(s) en Phase tnr le 2026-10-09, en deçà du garde-fou de 20)

## KPI
Périmètre | KPI | Dimension | Valeur
ENT-A | Anomalies ouvertes |  | 40
ENT-A | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 4
ENT-A | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 2
ENT-A | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 34
ENT-A | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 1
ENT-A | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 8
ENT-A | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 31
ENT-A | Entrées d'Anomalies du jour |  | 3
ENT-A | Sorties d'Anomalies du jour |  | 5
ENT-A | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 17
ENT-A | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 39
ENT-A | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 6
ENT-A | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 22
ENT-A | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet
ENT-A | Taux de KO des Cas de test | Recette | 0 %
ENT-A | Taux de KO des Cas de test | TNR | 100 %
ENT-A | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | sans objet
ENT-A | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | 0 %
ENT-A | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | 0 %
ENT-A | Certifications par statut | Accordée | 1
ENT-A | Certifications par statut | Réservée | 0
ENT-A | Certifications par statut | Refusée | 0
ENT-B | Anomalies ouvertes |  | 509
ENT-B | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 9
ENT-B | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 6
ENT-B | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 494
ENT-B | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 49
ENT-B | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 195
ENT-B | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 265
ENT-B | Entrées d'Anomalies du jour |  | 26
ENT-B | Sorties d'Anomalies du jour |  | 8
ENT-B | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 109
ENT-B | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 65
ENT-B | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 13
ENT-B | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 34
ENT-B | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet
ENT-B | Taux de KO des Cas de test | Recette | 100 %
ENT-B | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet
ENT-B | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | sans objet
ENT-B | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | 66,7 %
ENT-B | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet
ENT-B | Certifications par statut | Accordée | 0
ENT-B | Certifications par statut | Réservée | 1
ENT-B | Certifications par statut | Refusée | 0
ENT-C | Anomalies ouvertes |  | 70
ENT-C | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0
ENT-C | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 2
ENT-C | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 68
ENT-C | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 0
ENT-C | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 6
ENT-C | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 64
ENT-C | Entrées d'Anomalies du jour |  | 9
ENT-C | Sorties d'Anomalies du jour |  | 6
ENT-C | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 36
ENT-C | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 38
ENT-C | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 5
ENT-C | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 18
ENT-C | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | 3 %
ENT-C | Taux de KO des Cas de test | Recette | 6 %
ENT-C | Taux de KO des Cas de test | TNR | 18 %
ENT-C | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | 0 %
ENT-C | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | 0 %
ENT-C | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | 0 %
ENT-C | Certifications par statut | Accordée | 0
ENT-C | Certifications par statut | Réservée | 1
ENT-C | Certifications par statut | Refusée | 0
ENT-D | Anomalies ouvertes |  | 59
ENT-D | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0
ENT-D | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 3
ENT-D | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 56
ENT-D | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 1
ENT-D | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 7
ENT-D | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 51
ENT-D | Entrées d'Anomalies du jour |  | 10
ENT-D | Sorties d'Anomalies du jour |  | 12
ENT-D | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 32
ENT-D | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 34
ENT-D | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4
ENT-D | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 19
ENT-D | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet
ENT-D | Taux de KO des Cas de test | Recette | 0 %
ENT-D | Taux de KO des Cas de test | TNR | 0 %
ENT-D | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | sans objet
ENT-D | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | 0 %
ENT-D | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | 0 %
ENT-D | Certifications par statut | Accordée | 1
ENT-D | Certifications par statut | Réservée | 0
ENT-D | Certifications par statut | Refusée | 0
ENT-E | Anomalies ouvertes |  | 68
ENT-E | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0
ENT-E | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 2
ENT-E | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 66
ENT-E | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 4
ENT-E | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 2
ENT-E | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 62
ENT-E | Entrées d'Anomalies du jour |  | 10
ENT-E | Sorties d'Anomalies du jour |  | 7
ENT-E | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 40
ENT-E | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 44
ENT-E | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4
ENT-E | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 13
ENT-E | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | 100 %
ENT-E | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet
ENT-E | Taux de KO des Cas de test | TNR | 100 %
ENT-E | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | 0 %
ENT-E | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet
ENT-E | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | 0 %
ENT-E | Certifications par statut | Accordée | 0
ENT-E | Certifications par statut | Réservée | 1
ENT-E | Certifications par statut | Refusée | 0
ENT-F | Anomalies ouvertes |  | 78
ENT-F | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0
ENT-F | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 2
ENT-F | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 76
ENT-F | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 2
ENT-F | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 11
ENT-F | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 65
ENT-F | Entrées d'Anomalies du jour |  | 10
ENT-F | Sorties d'Anomalies du jour |  | 9
ENT-F | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 49
ENT-F | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 47
ENT-F | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 3,5
ENT-F | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 17
ENT-F | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet
ENT-F | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet
ENT-F | Taux de KO des Cas de test | TNR | 0 %
ENT-F | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | sans objet
ENT-F | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet
ENT-F | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | 50 %
ENT-F | Certifications par statut | Accordée | 0
ENT-F | Certifications par statut | Réservée | 1
ENT-F | Certifications par statut | Refusée | 0
ENT-G | Anomalies ouvertes |  | 64
ENT-G | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0
ENT-G | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 2
ENT-G | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 62
ENT-G | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 2
ENT-G | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 9
ENT-G | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 53
ENT-G | Entrées d'Anomalies du jour |  | 11
ENT-G | Sorties d'Anomalies du jour |  | 8
ENT-G | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 40
ENT-G | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 35
ENT-G | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4
ENT-G | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 16
ENT-G | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | 100 %
ENT-G | Taux de KO des Cas de test | Recette | 100 %
ENT-G | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet
ENT-G | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | 0 %
ENT-G | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | 0 %
ENT-G | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet
ENT-G | Certifications par statut | Accordée | 0
ENT-G | Certifications par statut | Réservée | 1
ENT-G | Certifications par statut | Refusée | 0
ENT-H | Anomalies ouvertes |  | 85
ENT-H | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0
ENT-H | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 3
ENT-H | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 82
ENT-H | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 3
ENT-H | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 40
ENT-H | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 42
ENT-H | Entrées d'Anomalies du jour |  | 14
ENT-H | Sorties d'Anomalies du jour |  | 7
ENT-H | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 48
ENT-H | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 34
ENT-H | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4
ENT-H | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 18
ENT-H | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | 50 %
ENT-H | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet
ENT-H | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet
ENT-H | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | 0 %
ENT-H | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | 100 %
ENT-H | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet
ENT-H | Certifications par statut | Accordée | 0
ENT-H | Certifications par statut | Réservée | 1
ENT-H | Certifications par statut | Refusée | 0
ENT-I | Anomalies ouvertes |  | 68
ENT-I | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0
ENT-I | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 1
ENT-I | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 67
ENT-I | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 6
ENT-I | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 30
ENT-I | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 32
ENT-I | Entrées d'Anomalies du jour |  | 4
ENT-I | Sorties d'Anomalies du jour |  | 7
ENT-I | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 36
ENT-I | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 36
ENT-I | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4
ENT-I | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 17
ENT-I | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet
ENT-I | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet
ENT-I | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet
ENT-I | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | 100 %
ENT-I | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet
ENT-I | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | 100 %
ENT-I | Certifications par statut | Accordée | 0
ENT-I | Certifications par statut | Réservée | 1
ENT-I | Certifications par statut | Refusée | 0
ENT-J | Anomalies ouvertes |  | 59
ENT-J | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0
ENT-J | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 2
ENT-J | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 57
ENT-J | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 5
ENT-J | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 30
ENT-J | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 24
ENT-J | Entrées d'Anomalies du jour |  | 3
ENT-J | Sorties d'Anomalies du jour |  | 5
ENT-J | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 31
ENT-J | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 31
ENT-J | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 5
ENT-J | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 14
ENT-J | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet
ENT-J | Taux de KO des Cas de test | Recette | 0 %
ENT-J | Taux de KO des Cas de test | TNR | 0 %
ENT-J | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | sans objet
ENT-J | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | 50 %
ENT-J | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | 0 %
ENT-J | Certifications par statut | Accordée | 0
ENT-J | Certifications par statut | Réservée | 1
ENT-J | Certifications par statut | Refusée | 0
Programme | Anomalies ouvertes |  | 1 100
Programme | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 13
Programme | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 25
Programme | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 1 062
Programme | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 73
Programme | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 338
Programme | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 689
Programme | Entrées d'Anomalies du jour |  | 100
Programme | Sorties d'Anomalies du jour |  | 74
Programme | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 438
Programme | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 403
Programme | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 6
Programme | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 34
Programme | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | 6,7 %
Programme | Taux de KO des Cas de test | Recette | 7,1 %
Programme | Taux de KO des Cas de test | TNR | 18,6 %
Programme | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | 0,9 %
Programme | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | 2,5 %
Programme | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | 1,3 %
Programme | Certifications par statut | Accordée | 2
Programme | Certifications par statut | Réservée | 8
Programme | Certifications par statut | Refusée | 0

## Tendances
Périmètre | KPI | Dimension | Semaine au 21/08/2026 | Semaine au 28/08/2026 | Semaine au 04/09/2026 | Semaine au 11/09/2026 | Semaine au 18/09/2026 | Semaine au 25/09/2026 | Semaine au 02/10/2026 | Semaine au 09/10/2026
ENT-A | Anomalies ouvertes |  | 32 | 55 | 51 | 55 | 72 | 102 | 62 | 40
ENT-A | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4
ENT-A | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2
ENT-A | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 31 | 54 | 51 | 54 | 67 | 85 | 55 | 34
ENT-A | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 32 | 55 | 24 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1
ENT-A | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 0 | 0 | 27 | 49 | 63 | 37 | 15 | 8
ENT-A | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | 31
ENT-A | Entrées d'Anomalies du jour |  | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 17 | 2 | 3
ENT-A | Sorties d'Anomalies du jour |  | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 5
ENT-A | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 35 | 29 | 30 | 31 | 45 | 67 | 13 | 17
ENT-A | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 3 | 6 | 34 | 27 | 28 | 37 | 53 | 39
ENT-A | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6
ENT-A | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4 | 9 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 22
ENT-A | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-A | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 0 % | 0 % | 0 % | 0 %
ENT-A | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 %
ENT-A | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-A | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 %
ENT-A | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 % | 0 %
ENT-A | Certifications par statut | Accordée | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENT-A | Certifications par statut | Réservée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-A | Certifications par statut | Refusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-A | Entrées d'Anomalies de la semaine |  | 35 | 29 | 30 | 31 | 45 | 67 | 13 | 17
ENT-A | Sorties d'Anomalies de la semaine |  | 3 | 6 | 34 | 27 | 28 | 37 | 53 | 39
ENT-B | Anomalies ouvertes |  | 33 | 126 | 187 | 265 | 330 | 381 | 465 | 509
ENT-B | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ENT-B | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6
ENT-B | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 33 | 119 | 178 | 251 | 316 | 371 | 452 | 494
ENT-B | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 33 | 126 | 99 | 91 | 87 | 85 | 72 | 49
ENT-B | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 0 | 0 | 88 | 174 | 243 | 218 | 212 | 195
ENT-B | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 181 | 265
ENT-B | Entrées d'Anomalies du jour |  | 9 | 18 | 23 | 17 | 18 | 16 | 20 | 26
ENT-B | Sorties d'Anomalies du jour |  | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8
ENT-B | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 39 | 104 | 92 | 100 | 95 | 79 | 117 | 109
ENT-B | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 6 | 11 | 31 | 22 | 30 | 28 | 33 | 65
ENT-B | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13
ENT-B | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4 | 9 | 13 | 16 | 19 | 24 | 29 | 34
ENT-B | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-B | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %
ENT-B | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-B | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-B | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | 100 % | 66,7 % | 66,7 % | 66,7 % | 66,7 % | 66,7 %
ENT-B | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-B | Certifications par statut | Accordée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-B | Certifications par statut | Réservée | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENT-B | Certifications par statut | Refusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-B | Entrées d'Anomalies de la semaine |  | 39 | 104 | 92 | 100 | 95 | 79 | 117 | 109
ENT-B | Sorties d'Anomalies de la semaine |  | 6 | 11 | 31 | 22 | 30 | 28 | 33 | 65
ENT-C | Anomalies ouvertes |  | 32 | 54 | 49 | 47 | 56 | 70 | 72 | 70
ENT-C | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-C | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
ENT-C | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 32 | 53 | 48 | 47 | 56 | 69 | 71 | 68
ENT-C | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 32 | 54 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0
ENT-C | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 0 | 0 | 20 | 38 | 54 | 38 | 16 | 6
ENT-C | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 56 | 64
ENT-C | Entrées d'Anomalies du jour |  | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9
ENT-C | Sorties d'Anomalies du jour |  | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6
ENT-C | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 34 | 35 | 22 | 28 | 39 | 35 | 36 | 36
ENT-C | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 2 | 13 | 27 | 30 | 30 | 21 | 34 | 38
ENT-C | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5
ENT-C | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4 | 9 | 13 | 16 | 12 | 12 | 17 | 18
ENT-C | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | 2 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 %
ENT-C | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | 2 % | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 %
ENT-C | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 6 % | 14 % | 18 %
ENT-C | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 %
ENT-C | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 %
ENT-C | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 0 % | 0 % | 0 %
ENT-C | Certifications par statut | Accordée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-C | Certifications par statut | Réservée | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENT-C | Certifications par statut | Refusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-C | Entrées d'Anomalies de la semaine |  | 34 | 35 | 22 | 28 | 39 | 35 | 36 | 36
ENT-C | Sorties d'Anomalies de la semaine |  | 2 | 13 | 27 | 30 | 30 | 21 | 34 | 38
ENT-D | Anomalies ouvertes |  | 31 | 51 | 55 | 66 | 79 | 61 | 61 | 59
ENT-D | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-D | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3
ENT-D | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 29 | 50 | 52 | 65 | 79 | 60 | 58 | 56
ENT-D | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 31 | 51 | 26 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1
ENT-D | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 0 | 0 | 29 | 56 | 73 | 37 | 13 | 7
ENT-D | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 48 | 51
ENT-D | Entrées d'Anomalies du jour |  | 8 | 5 | 16 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10
ENT-D | Sorties d'Anomalies du jour |  | 1 | 3 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 12
ENT-D | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 33 | 28 | 33 | 36 | 43 | 24 | 36 | 32
ENT-D | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 2 | 8 | 29 | 25 | 30 | 42 | 36 | 34
ENT-D | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 1 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | 6 | 4 | 4
ENT-D | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4 | 9 | 12 | 17 | 16 | 21 | 20 | 19
ENT-D | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-D | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 0 % | 0 %
ENT-D | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 0 % | 0 %
ENT-D | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-D | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 %
ENT-D | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 % | 50 % | 0 %
ENT-D | Certifications par statut | Accordée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
ENT-D | Certifications par statut | Réservée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-D | Certifications par statut | Refusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-D | Entrées d'Anomalies de la semaine |  | 33 | 28 | 33 | 36 | 43 | 24 | 36 | 32
ENT-D | Sorties d'Anomalies de la semaine |  | 2 | 8 | 29 | 25 | 30 | 42 | 36 | 34
ENT-E | Anomalies ouvertes |  | 42 | 67 | 70 | 64 | 66 | 65 | 72 | 68
ENT-E | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-E | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2
ENT-E | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 42 | 65 | 69 | 64 | 63 | 62 | 71 | 66
ENT-E | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 42 | 67 | 70 | 32 | 15 | 7 | 3 | 4
ENT-E | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 0 | 0 | 0 | 32 | 51 | 58 | 30 | 2
ENT-E | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 62
ENT-E | Entrées d'Anomalies du jour |  | 9 | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10
ENT-E | Sorties d'Anomalies du jour |  | 0 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7
ENT-E | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 42 | 42 | 34 | 37 | 37 | 39 | 42 | 40
ENT-E | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 0 | 17 | 31 | 43 | 35 | 40 | 35 | 44
ENT-E | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 1,5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ENT-E | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 19 | 21 | 13
ENT-E | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 %
ENT-E | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-E | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 %
ENT-E | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 %
ENT-E | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-E | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 0 %
ENT-E | Certifications par statut | Accordée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-E | Certifications par statut | Réservée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
ENT-E | Certifications par statut | Refusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-E | Entrées d'Anomalies de la semaine |  | 42 | 42 | 34 | 37 | 37 | 39 | 42 | 40
ENT-E | Sorties d'Anomalies de la semaine |  | 0 | 17 | 31 | 43 | 35 | 40 | 35 | 44
ENT-F | Anomalies ouvertes |  | 37 | 59 | 55 | 58 | 64 | 71 | 76 | 78
ENT-F | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-F | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2
ENT-F | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 36 | 56 | 50 | 56 | 61 | 71 | 73 | 76
ENT-F | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 37 | 59 | 55 | 28 | 10 | 4 | 2 | 2
ENT-F | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 0 | 0 | 0 | 30 | 54 | 67 | 41 | 11
ENT-F | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65
ENT-F | Entrées d'Anomalies du jour |  | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10
ENT-F | Sorties d'Anomalies du jour |  | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9
ENT-F | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 41 | 29 | 29 | 37 | 37 | 43 | 36 | 49
ENT-F | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 4 | 7 | 33 | 34 | 31 | 36 | 31 | 47
ENT-F | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3,5
ENT-F | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 11 | 15 | 17
ENT-F | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-F | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-F | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 0 %
ENT-F | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-F | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-F | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 % | 50 %
ENT-F | Certifications par statut | Accordée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-F | Certifications par statut | Réservée | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENT-F | Certifications par statut | Refusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-F | Entrées d'Anomalies de la semaine |  | 41 | 29 | 29 | 37 | 37 | 43 | 36 | 49
ENT-F | Sorties d'Anomalies de la semaine |  | 4 | 7 | 33 | 34 | 31 | 36 | 31 | 47
ENT-G | Anomalies ouvertes |  | 42 | 54 | 49 | 54 | 56 | 62 | 59 | 64
ENT-G | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-G | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2
ENT-G | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 42 | 53 | 47 | 52 | 56 | 62 | 58 | 62
ENT-G | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 42 | 54 | 49 | 19 | 7 | 3 | 1 | 2
ENT-G | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 59 | 29 | 9
ENT-G | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 53
ENT-G | Entrées d'Anomalies du jour |  | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 11
ENT-G | Sorties d'Anomalies du jour |  | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8
ENT-G | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 44 | 21 | 31 | 38 | 28 | 30 | 31 | 40
ENT-G | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 2 | 9 | 36 | 33 | 26 | 24 | 34 | 35
ENT-G | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4
ENT-G | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 19 | 19 | 16
ENT-G | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %
ENT-G | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 % | 100 %
ENT-G | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-G | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | 100 % | 100 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 0 %
ENT-G | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 % | 0 % | 0 %
ENT-G | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-G | Certifications par statut | Accordée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-G | Certifications par statut | Réservée | bar: 0 to 9
ENT-G | Certifications par statut | Refusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-G | Entrées d'Anomalies de la semaine |  | 44 | 21 | 31 | 38 | 28 | 30 | 31 | 40
ENT-G | Sorties d'Anomalies de la semaine |  | 2 | 9 | 36 | 33 | 26 | 24 | 34 | 35
ENT-H | Anomalies ouvertes |  | 38 | 60 | 66 | 55 | 59 | 68 | 71 | 85
ENT-H | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-H | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3
ENT-H | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 36 | 60 | 64 | 52 | 57 | 68 | 70 | 82
ENT-H | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 38 | 60 | 66 | 55 | 24 | 13 | 3 | 3
ENT-H | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 68 | 40
ENT-H | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
ENT-H | Entrées d'Anomalies du jour |  | 16 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 14
ENT-H | Sorties d'Anomalies du jour |  | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7
ENT-H | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 41 | 33 | 40 | 23 | 39 | 38 | 36 | 48
ENT-H | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 3 | 11 | 34 | 34 | 35 | 29 | 33 | 34
ENT-H | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4
ENT-H | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4 | 8 | 12 | 15 | 13 | 18 | 20 | 18
ENT-H | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 % | 50 % | 50 %
ENT-H | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-H | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-H | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % | 0 % | 0 %
ENT-H | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 % | 100 % | 100 %
ENT-H | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-H | Certifications par statut | Accordée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-H | Certifications par statut | Réservée | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENT-H | Certifications par statut | Refusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-H | Entrées d'Anomalies de la semaine |  | 41 | 33 | 40 | 23 | 39 | 38 | 36 | 48
ENT-H | Sorties d'Anomalies de la semaine |  | 3 | 11 | 34 | 34 | 35 | 29 | 33 | 34
ENT-I | Anomalies ouvertes |  | 32 | 66 | 70 | 79 | 75 | 63 | 68 | 68
ENT-I | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-I | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1
ENT-I | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 30 | 63 | 66 | 75 | 71 | 61 | 67 | 67
ENT-I | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 32 | 66 | 70 | 79 | 47 | 15 | 10 | 6
ENT-I | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 48 | 58 | 30
ENT-I | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
ENT-I | Entrées d'Anomalies du jour |  | 5 | 11 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 | 4
ENT-I | Sorties d'Anomalies du jour |  | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7
ENT-I | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 33 | 49 | 33 | 44 | 34 | 35 | 36 | 36
ENT-I | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 1 | 15 | 29 | 35 | 38 | 47 | 31 | 36
ENT-I | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4
ENT-I | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4 | 9 | 12 | 16 | 20 | 15 | 20 | 17
ENT-I | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-I | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-I | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-I | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %
ENT-I | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-I | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 %
ENT-I | Certifications par statut | Accordée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-I | Certifications par statut | Réservée | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENT-I | Certifications par statut | Refusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-I | Entrées d'Anomalies de la semaine |  | 33 | 49 | 33 | 44 | 34 | 35 | 36 | 36
ENT-I | Sorties d'Anomalies de la semaine |  | 1 | 15 | 29 | 35 | 38 | 47 | 31 | 36
ENT-J | Anomalies ouvertes |  | 27 | 55 | 71 | 62 | 54 | 54 | 59 | 59
ENT-J | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-J | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2
ENT-J | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 25 | 52 | 70 | 57 | 50 | 50 | 55 | 57
ENT-J | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 27 | 55 | 71 | 62 | 26 | 8 | 9 | 5
ENT-J | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46 | 50 | 30
ENT-J | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
ENT-J | Entrées d'Anomalies du jour |  | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3
ENT-J | Sorties d'Anomalies du jour |  | 0 | 5 | 8 | 12 | 11 | 5 | 6 | 5
ENT-J | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 27 | 39 | 40 | 36 | 34 | 31 | 40 | 31
ENT-J | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 0 | 11 | 24 | 45 | 42 | 31 | 35 | 31
ENT-J | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
ENT-J | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 18 | 23 | 14
ENT-J | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-J | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 0 %
ENT-J | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 0 %
ENT-J | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
ENT-J | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 100 % | 100 % | 50 %
ENT-J | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 0 %
ENT-J | Certifications par statut | Accordée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-J | Certifications par statut | Réservée | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ENT-J | Certifications par statut | Refusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENT-J | Entrées d'Anomalies de la semaine |  | 27 | 39 | 40 | 36 | 34 | 31 | 40 | 31
ENT-J | Sorties d'Anomalies de la semaine |  | 0 | 11 | 24 | 45 | 42 | 31 | 35 | 31
Programme | Anomalies ouvertes |  | 346 | 647 | 723 | 805 | 911 | 997 | 1 065 | 1 100
Programme | Anomalies ouvertes par gravité | Bloquante | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 20 | 13 | 13
Programme | Anomalies ouvertes par gravité | Majeure | 10 | 16 | 24 | 27 | 29 | 18 | 22 | 25
Programme | Anomalies ouvertes par gravité | Mineure | 336 | 625 | 695 | 773 | 876 | 959 | 1 030 | 1 062
Programme | Anomalies ouvertes par Phase | Migration à blanc | 346 | 647 | 559 | 391 | 233 | 142 | 102 | 73
Programme | Anomalies ouvertes par Phase | Recette | 0 | 0 | 164 | 414 | 678 | 663 | 532 | 338
Programme | Anomalies ouvertes par Phase | TNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 431 | 689
Programme | Entrées d'Anomalies du jour |  | 88 | 95 | 88 | 80 | 82 | 88 | 89 | 100
Programme | Sorties d'Anomalies du jour |  | 15 | 39 | 78 | 75 | 72 | 59 | 63 | 74
Programme | Entrées d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 369 | 409 | 384 | 410 | 431 | 421 | 423 | 438
Programme | Sorties d'Anomalies, Fenêtre glissante |  | 23 | 108 | 308 | 328 | 325 | 335 | 355 | 403
Programme | Âge médian des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
Programme | Âge maximal des Anomalies ouvertes (Jours ouvrés) |  | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 24 | 29 | 34
Programme | Taux de KO des Cas de test | Migration à blanc | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4,9 % | 4,9 % | 6,7 %
Programme | Taux de KO des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | 2 % | 5 % | 6,6 % | 6,6 % | 7,1 % | 7,1 %
Programme | Taux de KO des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 6 % | 13,9 % | 18,6 %
Programme | Taux de non-exécution des Cas de test | Migration à blanc | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 3,8 % | 2,8 % | 0,9 %
Programme | Taux de non-exécution des Cas de test | Recette | sans objet | sans objet | 5,7 % | 3,8 % | 1,9 % | 3,8 % | 3,1 % | 2,5 %
Programme | Taux de non-exécution des Cas de test | TNR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet | 3,8 % | 2,9 % | 1,3 %
Programme | Certifications par statut | Accordée | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
Programme | Certifications par statut | Réservée | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8
Programme | Certifications par statut | Refusée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programme | Entrées d'Anomalies de la semaine |  | 369 | 409 | 384 | 410 | 431 | 421 | 423 | 438
Programme | Sorties d'Anomalies de la semaine |  | 23 | 108 | 308 | 328 | 325 | 335 | 355 | 403

## Anomalies ouvertes
Clé | Entité | Gravité | Phase | Domaine | Statut | Âge (Jours ouvrés) | Cause racine proposée
DEMO-2842 | ENT-B | Bloquante | TNR | depots | À retester | 7 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-2928 | ENT-B | Bloquante | TNR | depots | En correction | 6 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3079 | ENT-B | Bloquante | TNR | referentiel_clients | En correction | 5 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3117 | ENT-A | Bloquante | TNR | comptabilite | En correction | 4 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3128 | ENT-B | Bloquante | TNR | epargne | En correction | 4 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3160 | ENT-B | Bloquante | TNR | epargne | En correction | 4 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3232 | ENT-B | Bloquante | TNR | epargne | En correction | 3 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3234 | ENT-A | Bloquante | TNR | comptabilite | En correction | 3 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3307 | ENT-B | Bloquante | TNR | credits | En correction | 2 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3316 | ENT-A | Bloquante | TNR | paiements | En correction | 2 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3389 | ENT-A | Bloquante | TNR | depots | En analyse | 1 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3430 | ENT-B | Bloquante | TNR | epargne | En analyse | 1 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3450 | ENT-B | Bloquante | TNR | depots | Nouvelle | 0 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-69 | ENT-A | Majeure | Migration à blanc | comptabilite | En correction | 17 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-880 | ENT-J | Majeure | Migration à blanc | referentiel_clients | En analyse | 1 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-2796 | ENT-B | Majeure | TNR | credits | À retester | 8 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-2836 | ENT-J | Majeure | Recette | referentiel_clients | À retester | 7 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-2920 | ENT-E | Majeure | TNR | epargne | À retester | 6 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-2985 | ENT-A | Majeure | TNR | depots | À retester | 6 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3045 | ENT-D | Majeure | TNR | credits | En correction | 5 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3179 | ENT-F | Majeure | TNR | comptabilite | À retester | 4 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3225 | ENT-B | Majeure | TNR | credits | En correction | 3 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3248 | ENT-G | Majeure | TNR | referentiel_clients | En correction | 3 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3267 | ENT-G | Majeure | TNR | referentiel_clients | En analyse | 2 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3268 | ENT-F | Majeure | TNR | credits | En analyse | 2 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3303 | ENT-E | Majeure | TNR | referentiel_clients | En analyse | 2 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3354 | ENT-C | Majeure | TNR | epargne | En analyse | 1 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3364 | ENT-D | Majeure | TNR | comptabilite | En analyse | 1 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3365 | ENT-B | Majeure | TNR | referentiel_clients | Nouvelle | 1 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3384 | ENT-I | Majeure | TNR | comptabilite | Nouvelle | 1 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3440 | ENT-B | Majeure | TNR | comptabilite | En analyse | 1 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3471 | ENT-B | Majeure | TNR | paiements | Nouvelle | 0 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3486 | ENT-H | Majeure | TNR | comptabilite | Nouvelle | 0 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3489 | ENT-H | Majeure | TNR | paiements | Nouvelle | 0 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3496 | ENT-C | Majeure | TNR | comptabilite | Nouvelle | 0 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3505 | ENT-B | Majeure | TNR | paiements | Nouvelle | 0 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3508 | ENT-D | Majeure | TNR | comptabilite | Nouvelle | 0 | commentaire non généré (Palier 1)
DEMO-3517 | ENT-H | Majeure | TNR | credits | Nouvelle | 0 | commentaire non généré (Palier 1)

## Tests
Entité | Vague | Phase | OK | KO | Non exécuté
ENT-A | V1 | Recette | 1 | 0 | 0
ENT-A | V1 | TNR | 0 | 1 | 0
ENT-B | V1 | Recette | 0 | 1 | 2
ENT-C | V1 | Migration à blanc | 97 | 3 | 0
ENT-C | V1 | Recette | 141 | 9 | 0
ENT-C | V1 | TNR | 123 | 27 | 0
ENT-D | V1 | Recette | 1 | 0 | 0
ENT-D | V1 | TNR | 2 | 0 | 0
ENT-E | V2 | Migration à blanc | 0 | 1 | 0
ENT-E | V2 | TNR | 0 | 1 | 0
ENT-F | V2 | TNR | 1 | 0 | 1
ENT-G | V2 | Migration à blanc | 0 | 2 | 0
ENT-G | V2 | Recette | 0 | 1 | 0
ENT-H | V3 | Migration à blanc | 1 | 1 | 0
ENT-H | V3 | Recette | 0 | 0 | 1
ENT-I | V3 | Migration à blanc | 0 | 0 | 1
ENT-I | V3 | TNR | 0 | 0 | 1
ENT-J | V3 | Recette | 1 | 0 | 1
ENT-J | V3 | TNR | 1 | 0 | 0
Taux par périmètre et Phase (KPI)
Périmètre | Phase | Taux de KO | Taux de non-exécution
ENT-A | Migration à blanc | sans objet | sans objet
ENT-A | Recette | 0 % | 0 %
ENT-A | TNR | 100 % | 0 %
ENT-B | Migration à blanc | sans objet | sans objet
ENT-B | Recette | 100 % | 66,7 %
ENT-B | TNR | sans objet | sans objet
ENT-C | Migration à blanc | 3 % | 0 %
ENT-C | Recette | 6 % | 0 %
ENT-C | TNR | 18 % | 0 %
ENT-D | Migration à blanc | sans objet | sans objet
ENT-D | Recette | 0 % | 0 %
ENT-D | TNR | 0 % | 0 %
ENT-E | Migration à blanc | 100 % | 0 %
ENT-E | Recette | sans objet | sans objet
ENT-E | TNR | 100 % | 0 %
ENT-F | Migration à blanc | sans objet | sans objet
ENT-F | Recette | sans objet | sans objet
ENT-F | TNR | 0 % | 50 %
ENT-G | Migration à blanc | 100 % | 0 %
ENT-G | Recette | 100 % | 0 %
ENT-G | TNR | sans objet | sans objet
ENT-H | Migration à blanc | 50 % | 0 %
ENT-H | Recette | sans objet | 100 %
ENT-H | TNR | sans objet | sans objet
ENT-I | Migration à blanc | sans objet | 100 %
ENT-I | Recette | sans objet | sans objet
ENT-I | TNR | sans objet | 100 %
ENT-J | Migration à blanc | sans objet | sans objet
ENT-J | Recette | 0 % | 50 %
ENT-J | TNR | 0 % | 0 %
Programme | Migration à blanc | 6,7 % | 0,9 %
Programme | Recette | 7,1 % | 2,5 %
Programme | TNR | 18,6 % | 1,3 %

## Certifications
Entité | Vague | Accordée | Réservée | Refusée
ENT-A | V1 | 1 | 0 | 0
ENT-B | V1 | 0 | 1 | 0
ENT-C | V1 | 0 | 1 | 0
ENT-D | V1 | 1 | 0 | 0
ENT-E | V2 | 0 | 1 | 0
ENT-F | V2 | 0 | 1 | 0
ENT-G | V2 | 0 | 1 | 0
ENT-H | V3 | 0 | 1 | 0
ENT-I | V3 | 0 | 1 | 0
ENT-J | V3 | 0 | 1 | 0

## Commentaires
Commentaires
commentaire non généré (Palier 1)

## Traçabilité
Libellé | Valeur
Date d'arrêté | 09/10/2026
Palier | Palier 1
Source | journal
Horodatage d'extraction | sans extraction Jira
Nombre de tickets | 3 547
Version de la Grille | c344967e71de
Version des données | ccd712eb3c328843477dbc8ea0ea9a3becdbee5e7d5c04d8bafbf96550416a13
Version du prompt | sans objet (Palier 1)
Version du modèle | sans objet (Palier 1)
Version des contrats | 1.6.0